## Tabelle1
Zeitplan | Aufwand SOLL | Aufwand IST | SOLL-IST
Dauer: 11.08.20-26.01.21
Nicola Temporal |  |  |  | 16.01.21 |  |  |  | 17.01.21 |  |  |  | 18.01.21 |  |  |  | 19.01.21 |  |  |  | 20.01.21 |  |  |  | 21.01.21
Aktivitäten |  |  |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm |  | vm |  | nm
1. Initialisierung
1.1 Szenario, Module, Aufgaben bestimmen | 2 | 1 | 1 | 2
1
1.2 Zeitplan erstellen | 1 | 1 | 1 |  | 1
1
1.3 Projektorganisation definieren | 1 | 1 | 1 |  | 1
1
1.4 Situationsanalyse (IST-Situation) | 1 | 2 | 0 |  |  | 1
2
1.5 Aufgabe/Anforderungen verfeinern | 2 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | 1 | 1
1.6 Lösungsvarianten/Entscheidungsmatrix | 4 | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 1
[7 empty] | 1 | 2 | 0
2. Konzept
2.1 Gui Design-Template | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1
1
2.2 Vorstellung ILGPU / Prototyping | 8 | 10 | -1 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
[10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.3 Hardware-Requirements | 2 | 1 | 0 | [10 empty] | 2
1
2.4 Test Konzept | 2 | 2 | 0 | [11 empty] | 2
2
3. Realisierung
3.1 Mandelbrotmenge CPU-Ready generieren (ohne zoom/verschieben) | 4 | 3 | 1 | [12 empty] | 2 | 2
[16 empty] | 2 | 1
3.2 Einbauen der graphischen Ansicht eines Mandelbrots | 2 | 1 | 2 | [14 empty] | 2
1
3.3 Schieberegler mit änderbarer Farbpalette | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2
2
3.4 Zoom per Links/Rechts klick | 2 | 4 | 0 | [16 empty] | 2
[20 empty] | 2 | 2
3.5 Automatischer Zoom (Mittlerer Mausklick, Schieberegler Geschw.) | 2 | 0 | 2 | [17 empty] | 2
0
3.6 Laden/Speichern einer Position im Mandelbrot | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1
1
3.7 Button Momentaufnahme Speichern | 1 | 1 | 2 | [18 empty] | 1
1
3.8 Button Momentaufnahme Drucken | 4 | 7 | -1 | [19 empty] | 2 | 2
[23 empty] | 2 | 2 | 2 | 1
Total Aufwand SOLL | 42 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2
Total Aufwand IST |  | 43 |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5
Differenz | -1